## フローチャート
下水道法第１６条の規定に基づく
公共下水道管理者以外の者が行う工事の進め方と手順
道路管理者 |  | 申請者 | 桜井市 下水道課
桜井警察署
①公共下水道施設工事等承認申請書（第１号様式） ＜下水道法第１６条＞ （１部提出）
添付：委任状（第２号様式）・土地所有使用承諾書（第３号様式）・図面・地下埋協議回答書（コピー）
②公共下水道施設工事等承認書（第４号様式）
③道路占用許可申請 ＜道路法第３２条＞
添付：区長同意書・各種地下埋設物事前調査協議決定書・図面・公共下水道施設工事等承認書
※市 道：桜井市土木課と事前に協議を行い、道路占用許可申請を行う。
※国･県道：施主及び施工業者より道路占用許可申請等を桜井市長宛依頼し（別紙様式）、桜井市
下水道課より道路占用許可申請を行うが、添付書類及び図面等は申請者が桜井土木事務所（道
路管理係）と事前に協議を行い、桜井市下水道課へ占用掘削（通行規制含む）を４部提出する。
④道路占用許可書
※市 道：申請者は桜井市土木課より道路占用許可書を受取り、道路使用許可申請を行う。
※国･県道：桜井市下水道課より道路占用許可書の写しを受取り、申請者が道路使用許可申請
※を行う。
⑤道路使用許可申請 ＜道路交通法第７７条＞
添付：道路占用許可書（コピー）・道路占用許可申請添付書類一式
※上記を２部作成し、申請者が桜井警察署へ申請する。
⑥道路使用許可書
※許可書は現場で常時携帯しておくこと。
⑦公共下水道施設築造工事着手届（第５号様式）
※着手予定日の１週間前までに提出。
⑧公共下水道施設築造工事完了届（第６号様式）
添付：工事記録写真（国道・県道の舗装工写真は２部提出）・出来高図面
⑨検査
検査合格後、検査済証（第７号様式）を発行。
⑩公共下水道施設の無償譲渡書（第８号様式）
検査合格後、速やかに無償譲渡書を提出する。
①承認申請
⑨検査
⑦工事着手届
⑧工事完了届
②承認
⑩無償譲渡
③占用申請
④占用許可
⑤使用申請
⑥使用許可

## 第1号様式
第１号様式（第２条関係）
公共下水道施設工事等承認申請書
年 月 日
（宛 先） 桜 井 市 長
住 所
申 請 者
氏 名
電話番号
公共下水道施設に関する工事又は維持を行うことについて承認 （ 変更承認 ）
を受けたいので、つぎのとおり申請します。●●●●●●●●●●●●●●●●●
工事等 |  | 桜井市 番地
の場所
工事等の目的
又は理由
施設
の内容
排水面積 |  | ㎡ | 排水戸数 | 戸 | 排水人口 | 人
工事等の期間 |  | 年 月 日 から 年 月 日 まで
施工業者 |  | 住所
商号
代表者名
備考
(注） | １．施設の内容欄には、本管及び取付管の管径及び延長並びに人孔及び汚水桝の数量を
記入すること。
２. 添付図面は裏面を参考に作成のこと。
３．変更の場合は、承認済みを赤、変更するものを黒で添書すること。
１． 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図
２． 施設又は工作物その他の物件の平面図、縦断図、構造図
３． 公共汚水桝設置箇所の土地に係る土地所有者使用承諾書
４． 委任状

## 第2号様式
第２号様式（第２条関係）
委 任 状
住 所
私 儀
氏 名
電話番号
を代理人と定め下記に関する権限を委任いたします。
| 申請場所 | 桜井市 番地
（委任事項）
下水道法第16条承認申請の権限について
１） 申請手続き
２） 受領の件
３） 完了検査立会
４） 譲渡の件
年 月 日
住 所
氏 名

## 第3号様式
第３号様式（第２条関係）
土地所有者使用承諾書
（宛 先） 桜 井 市 長
今回、公共汚水桝を設置する箇所である私有地に係る敷地内に工事を施工される必要な土地の
占用又は維持管理に関しての立入りについて承諾します。
また、将来においても遵守事項を守り、異議の申し立て等一切致しません。
| 所 在 地 | 地 目 | 施設の内容 | 位 置
| 桜井市 |  |  | 別 図 の と お り
番地
（ 遵 守 事 項 ）
１． 私有地の使用は無償とする。
２． 私有地の使用期間は公共下水道としてこの用途を廃止するまでとする。
３． 私有地の所有権を他に譲渡した場合は、その譲渡人に対してこの承諾内容を
承継させ、市に迷惑がかからないようにします。
年 月 日
住 所
土地所有者
|  |  | 氏 名 | ㊞
※署名の場合は、押印不要です。
法人の場合は、記名押印してください。

## 第5号様式
第５号様式（第３条関係）
公共下水道施設築造工事着手届
年 月 日
（宛 先） 桜 井 市 長
住 所
申 請 者
氏 名
年 月 日付の承認に基づき下記のとおり公共下水道施設に関する
工事を着手しますので、届け出ます。
工事施工 | 桜井市 番地
場所
工事施工
業者名
造成
地名等
工事着手
年月日
工事施工 | 年 月 日 から 年 月 日
予定期間
備考

## 第6号様式
第６号様式（第３条関係）
公共下水道施設築造工事完了届
年 月 日
（宛 先） 桜 井 市 長
住 所
申 請 者
氏 名
年 月 日付の承認に基づき施工した公共下水道施設に関する
工事が下記のとおり完了しましたので、届け出ます。
工事施工 | 桜井市 番地
場所
造成
地名等
竣工 | 年 月 日
年月日
備考

## 第8号様式
第８号様式（第３条様式）
公共下水道施設の無償譲渡書
年 月 日
（宛 先） 桜 井 市 長
住 所
申 請 者
氏 名
年 月 日付の承認に基づき施工した公共下水道施設に関する
工事が完了しましたので、下記施設を関係書類を添えて無償譲渡いたします。
工事施工 | 桜井市 番地
場所
造成
地名等
竣工 | 年 月 日
年月日
備考